## Sheet1
GANTT
Effectifs disponibles : K = Karim ; MM = Michelle ; MS = Miguel ; R = Raphaël ; T = Thibaud |  |  |  |  | Semaine
| Tâche | Description |  | Durée | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Analyse |  |  | Effectif | 2 | bar: Semaine 4 to Semaine 5
| T1 | Etablissement des conventions de travail | Tout le monde | 1 | bar: Semaine 4
| T2 | Finalisation du schéma DB |  | 1 | bar: Semaine 4
| T3 | Schéma UML de l'application |  | 2 | bar: Semaine 4 to Semaine 5
| T4 | Familiarisation avec les environnements | Tout le monde | 2 | bar: Semaine 4 to Semaine 5
| T5 | Installation des composants de base | Tout le monde | 2 | bar: Semaine 4 to Semaine 5
Conception des fonctionnalités de base |  |  |  | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
| T6 | Implémentation de la DB |  | 1 | bar: Semaine 6
| T7 | Réalisation d'une GUI simpliste |  | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
| T8 | Module utilisateur |  | 2 | bar: Semaine 6 to Semaine 7
| T8-1 | Connexion |  | 1 | bar: Semaine 6
| T8-2 | Inscription |  | 1 | bar: Semaine 7
| T9 | Module liste des projets |  | 2 | bar: Semaine 7 to Semaine 8
| T9-1 | Création de projets avec template par défaut |  | 2 | bar: Semaine 7 to Semaine 8
| T9-2 | Affichage de la liste des projets |  | 1 | bar: Semaine 8
| T10 | Module projet |  | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
| T10-1 | Création de tâches |  | 1 | bar: Semaine 6
| T10-2 | Gestion du board |  | 3 | bar: Semaine 6 to Semaine 8
Conception des fonctionnalités avancées |  |  |  | 4 | bar: Semaine 9 to Semaine 12
| T11 | Finalisation de l'interface utilisateur |  | 4 | bar: Semaine 9 to Semaine 12
| T12 | Module utilisateur |  | 2 | bar: Semaine 9 to Semaine 10
| T12-1 | Edition du profil |  | 1 | bar: Semaine 9
| T12-2 | Validation des invitations à des projets |  | 2 | bar: Semaine 9 to Semaine 10
Semaine
| Tâche | Description |  | Durée | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| T13 | Module liste des projets |  | 2 | bar: Semaine 11 to Semaine 12
| T13-1 | Utilisation de nouveaux templates |  | 2 | bar: Semaine 11 to Semaine 12
| T13-2 | Recherche de projets parmi les existants |  | 1 | bar: Semaine 12
| T14 | Module projet |  | 4 | bar: Semaine 9 to Semaine 12
| T14-1 | Réalisation du chat |  | 3 | bar: Semaine 9 to Semaine 11
| T14-2 | Fil d'actualités |  | 2 | bar: Semaine 11 to Semaine 12
| T14-3 | Gestion des paramètres |  | 1 | bar: Semaine 9
| T14-4 | Gestion de l'affichage |  | 2 | bar: Semaine 10 to Semaine 11
| T14-5 | Invitation des utilisateurs |  | 1 | bar: Semaine 10
| T14-6 | Envoi de mails |  | 1 | bar: Semaine 12
Tests
| T15 | Tests unitaires |  | 7 | bar: Semaine 6 to Semaine 12
| T16 | Tests fonctionnels |  | 5 | bar: Semaine 8 to Semaine 12
| T17 | Tests finaux |  | 2 | bar: Semaine 12 to Semaine 13
Documentation
| T18 | Journal de bord |  | 11
| T19 | Rapport |  | 11
| T20 | Instructions de déploiement |  | 2 | bar: Semaine 4; Semaine 14
| T21 | Manuel d'utilisation |  | 2 | bar: Semaine 13 to Semaine 14
| T22 | Présentation |  | 1 | bar: Semaine 15