## Sheet1
GANTT |  |  |  |  | BLEU = TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  | VERT =SEMAINES AVANCE |  |  |  |  | ROUGE = SEMAINES RETARD
Effectifs disponibles : K = Karim ; MM = Michelle ; MS = Miguel ; R = Raphaël ; T = Thibaud |  |  |  |  | Semaine
| Bleu => plus rapide que prévu |  | Orange => plus lent que prévu
| Tâche | Description | Effectif | Durée [sem] | 4 | 5 | Vacances d'automne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vacances de Noël | 14 | 15
Analyse |  |  |  | 2
| T1 | Etablissement des conventions de travail | T | 1
| T2 | Finalisation du schéma DB | R | 1
| T3 | Schéma UML de l'application | MS | 1
| T4 | Familiarisation avec les environnements | Tout le monde | 2
| T5 | Installation des composants de base | Tout le monde | 1
Conception des fonctionnalités de base |  |  |  | 4
| T6 | Implémentation de la DB | R | 4 | bar: 6 to 8
| T7 | Réalisation d'une GUI simpliste | MS | 2 | bar: 8
| T8 | Module utilisateur | K, MM | 5
| T8-1 | Connexion | K | 5 | bar: 6 to 8; 10
| T8-2 | Inscription | MM | 5 | bar: 6 to 8; 10
| T9 | Module liste des projets | MS | 4
| T9-1 | Création de projets | MS | 2 | bar: 8 to 9
| T9-2 | Affichage de la liste des projets | MS | 2 | bar: 6 to 7
| T10 | Module projet | T, MS | 3
| T10-1 | Création de tâches | T | 2 | bar: 6 to 7
| T10-2 | Gestion du board | T, MS | 1 | bar: 8
| T11 | Présentation intermédiaire | Tout le monde | 1 | bar: 9
Conception des fonctionnalités avancées |  |  |  | 5
| T112 | Finalisation de l'interface utilisateur | MS, T | 5 | bar: 9 to 13
| T13 | Module utilisateur | K | 3
| T13-1 | Edition du profil | K | 2 | bar: 9; 12
| T13-2 | Récupération du mot de passe | K | 1 | bar: 13
Semaine
| Tâche | Description |  |  | 4 | 5 | Vacances d'automne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vacances de Noël | 14 | 15
| T14 | Module liste des projets | MM | 2
| T14-1 | Chargement dynamique des détails | MM | 1 | bar: 10
| T14-2 | Recherche de projets parmi les existants | MM | 1 | bar: 9
| T15 | Module projet |  | 5
| T15-1 | Réalisation de l'historique | MS | 2 | bar: 10 to 11
| T15-2 | Fil d'actualités des tâches | MS | 2 | bar: 12 to 13
| T15-3 | Dashboard | T | 5 | bar: 9 to 13
| T15-4 | Gestion de l'affichage | MS, T | 1 | bar: 10
| T15-5 | Invitation des utilisateurs | MS, T | 2 | bar: 9; 13
| T15-6 | Envoi de mails | MS, K | 1 | bar: 13
| T16 | Module aide/about | MM, R, T | 5
| T16-1 | Tutoriel | R | 5 | bar: 9 to 13
| T16-2 | Aide | MM | 1 | bar: 13
| T16-3 | About | MM, T | 1 | bar: 10
Tests
| T17 | Tests unitaires | Tout le monde | 8
| T18 | Tests fonctionnels | Tout le monde | 5 | bar: 9 to 13
| T19 | Tests finaux | MM | 1 | bar: 13
Documentation
| T20 | Journal de bord | MS | 11
| T21 | Rapport | Tout le monde | 11
| T22 | Instructions de déploiement | Tout le monde | 3 | bar: 13
| T23 | Manuel d'utilisation | Tout le monde | 1 | bar: 13
| T24 | Présentation | Tout le monde | 1