## Sheet1
GANTT
Effectifs disponibles : K = Karim ; MM = Michelle ; MS = Miguel ; R = Raphaël ; T = Thibaud |  |  |  |  | Semaine
| Tâche | Description | Effectif | Durée [j] | 4 | 5 | Vacances d'automne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vacances de Noël | 14 | 15
Analyse
| T1 | Etablissement des conventions de travail | Tout le monde
| T2 | Finalisation du schéma DB | R
| T3 | Schéma UML de l'application
| T4 | Familiarisation avec les environnements | Tout le monde
| T5 | Installation des composants de base | Tout le monde
Conception des fonctionnalités de base
| T6 | Implémentation de la DB | R
| T7 | Réalisation d'une GUI simpliste
| T8 | Module utilisateur | R
| T8-1 | Connexion | R
| T8-2 | Inscription | R
| T9 | Module liste des projets
| T9-1 | Création de projets avec template par défaut
| T9-2 | Affichage de la liste des projets
| T10 | Module projet
| T10-1 | Création de tâches
| T10-2 | Gestion du board
Conception des fonctionnalités avancées
| T11 | Finalisation de l'interface utilisateur
| T12 | Module utilisateur
| T12-1 | Edition du profil
| T12-2 | Validation des invitations à des projets
Semaine
| Tâche | Description |  |  | 4 | 5 | Vacances d'automne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vacances de Noël | 14 | 15
| T13 | Module liste des projets
| T13-1 | Utilisation de nouveaux templates
| T13-2 | Recherche de projets parmi les existants
| T14 | Module projet
| T14-1 | Réalisation du chat
| T14-2 | Fil d'actualités
| T14-3 | Gestion des paramètres
| T14-4 | Gestion de l'affichage
| T14-5 | Invitation des utilisateurs | R
| T14-6 | Envoi de mails
Tests
| T15 | Tests unitaires
| T16 | Tests fonctionnels
| T17 | Tests finaux
Documentation
| T18 | Journal de bord
| T19 | Rapport
| T20 | Instructions de déploiement
| T21 | Manuel d'utilisation
| T22 | Présentation