## Sheet1
GANTT |  |  |  |  | BLEU = TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  | VERT =SEMAINES AVANCE |  |  |  |  | ROUGE = SEMAINES RETARD
Effectifs disponibles : K = Karim ; MM = Michelle ; MS = Miguel ; R = Raphaël ; T = Thibaud |  |  |  |  | Semaine
| Bleu => plus rapide que prévu |  | Orange => plus lent que prévu
| Tâche | Description | Effectif | Durée [sem] | 4 | 5 | Vacances d'automne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vacances de Noël | 14 | 15
Analyse
| T1 | Etablissement des conventions de travail | T | 1
| T2 | Finalisation du schéma DB | R | 1
| T3 | Schéma UML de l'application | MS | 1
| T4 | Familiarisation avec les environnements | Tout le monde | 2
| T5 | Installation des composants de base | Tout le monde | 1
Conception des fonctionnalités de base
| T6 | Implémentation de la DB | R | 4 | bar: 6 to 8
| T7 | Réalisation d'une GUI simpliste | MS | 2 | bar: 8
| T8 | Module utilisateur | K, MM | 4
| T8-1 | Connexion | K | 4 | bar: 6 to 8
| T8-2 | Inscription | MM | 4 | bar: 6 to 8
| T9 | Module liste des projets | MS | 2
| T9-1 | Création de projets avec template par défaut | MS | 1 | bar: 8
| T9-2 | Affichage de la liste des projets | MS | 2 | bar: 6 to 7
| T10 | Module projet | T, MS | 3
| T10-1 | Création de tâches | T | 2 | bar: 6 to 7
| T10-2 | Gestion du board | T, MS | 1 | bar: 8
| T11 | Présentation intermédiaire | Tout le monde | 1 | bar: 9
Conception des fonctionnalités avancées
| T112 | Finalisation de l'interface utilisateur
| T13 | Module utilisateur
| T13-1 | Edition du profil
Semaine
| Tâche | Description |  |  | 4 | 5 | Vacances d'automne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vacances de Noël | 14 | 15
| T14 | Module liste des projets
| T14-1 | Utilisation de nouveaux templates
| T14-2 | Recherche de projets parmi les existants
| T15 | Module projet
| T15-1 | Réalisation de l'historique
| T15-2 | Fil d'actualités des tâches
| T15-3 | Gestion des paramètres
| T15-4 | Gestion de l'affichage
| T15-5 | Invitation des utilisateurs | R
| T15-6 | Envoi de mails
| T16 | Module aide/about
Tests
| T17 | Tests unitaires
| T18 | Tests fonctionnels
| T19 | Tests finaux
Documentation
| T20 | Journal de bord
| T21 | Rapport
| T22 | Instructions de déploiement
| T23 | Manuel d'utilisation
| T24 | Présentation